## Esempio
PNRR-M5C2-I1.1.2 Riconversione e riqualificazione di residenze e adeguamento tecnologia domotica innovativa per spazi abitativi per anziani non autosufficienti (soggetto attuatore ACER)
CUP J84H22001000001
A) | STIMA DELLE ORE FINALIZZATA ALLA RENDICONTAZIONE A COSTI REALI
PREVISIONE DI CRONOPROGRAMMA
|  | Inizio previsto | Fine prevista | DURATA PREVISTA (giorni naturali e consecutivi) | Settimane corrispondenti | Giorni lavorativi corrispondenti | Ore lavorate giornaliere | STIMA TOTALE ORE IMPIEGATE
FASE PROGETTUALE | Progettazione esecutiva | 2024-12-02 | 2025-01-31 | 61 | 9 | 45 | 8 | 360
| Coordinamento sicurezza in progettazione | 2024-12-02 | 2025-01-31 | 61 | 9 | 45 | 2 | 90
FASE APPROVAZIONE | Verifica progetto esecutivo (Comune di Reggio Emilia) | 2025-02-01 | 2025-02-09
| Validazione progetto esecutivo (ACER) | 2025-02-10 | 2025-02-16 | 7 | 1 | 5 | 2 | 10
FASE GARA (Comune Reggio Emilia) | Approvazione progetto esecutivo (Comune di Reggio Emilia) | 2025-02-17 | 2025-03-02
FASE GARA | Gara d’appalto lavori (Comune di Reggio Emilia) | 2025-03-03 | 2025-05-31
| Verifiche operatori economici ex artt. 94-95 D.Lgs. 36/2023 (Comune di Reggio Emilia) | 2025-06-01 | 2025-07-20
| Aggiudicazione e stipula contratto (Comune di Reggio Emilia) | 2025-07-21 | 2025-08-31
FASE ESECUTIVA | Direzione lavori | 2025-09-01 | 2026-03-29 | 210 | 30 | 150 | 3 | 450
| Coordinamento sicurezza in esecuzione | 2025-09-01 | 2026-03-29 | 210 | 30 | 150 | 2 | 300
FASE DI COLLAUDO | Collaudo / CRE | 2026-03-30 | 2026-06-28 | 91 | 13 | 65 | 3 | 195
TOTALE |  | 2024-12-02 | 2026-06-28 |  |  |  |  | 1405
COMPILARE A CURA DI ACER
B) | RIPARTIZIONE ORE RELAZIONATA AL PERSONALE ACER
| PREVISIONE DI COSTI REALI | Compilare con nominativi e dati dei dipendenti designati alle varie prestazioni (i dati inseriti sono a titolo esemplificativo)
|  | NOME E COGNOME DIPENDENTE | Titolo di studio |  | Stipendio netto | Stipendio lordo | Costo orario lordo | STIMA ORE DESTINATE AL PNRR ANZIANI
FASE PROGETTUALE | Progettazione esecutiva | Dipendente 1 | [5 empty] | esempio 200 | Se ci sono più dipendenti designati, la somma delle ore deve risultare uguale al totale da noi stimato per quella prestazione
|  | Dipendente 2 | [5 empty] | esempio 160
| Coordinamento sicurezza in progettazione | [7 empty] | Nell’esempio 200+160=360
FASE APPROVAZIONE | Validazione progetto esecutivo (ACER)
FASE ESECUTIVA | Direzione lavori
Coordinamento sicurezza in esecuzione
FASE DI COLLAUDO | Collaudo / CRE
TOTALE | n. dipendenti coinvolti | [6 empty] | 0

## hp ACER
PNRR-M5C2-I1.1.2 Riconversione e riqualificazione di residenze e adeguamento tecnologia domotica innovativa per spazi abitativi per anziani non autosufficienti (soggetto attuatore ACER)
CUP J84H22001000001
A) | STIMA DELLE ORE FINALIZZATA ALLA RENDICONTAZIONE A COSTI REALI
PREVISIONE DI CRONOPROGRAMMA
|  | Inizio previsto | Fine prevista | DURATA PREVISTA (giorni naturali e consecutivi) | Settimane corrispondenti | Giorni lavorativi corrispondenti | Ore lavorate giornaliere | STIMA TOTALE ORE IMPIEGATE
FASE PROGETTUALE | Progettazione esecutiva | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 88 | 13 | 65 | 6 | 1788
| Coordinamento sicurezza in progettazione | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 88 | 13 | 65 | 6 | 200
FASE APPROVAZIONE | Verifica progetto esecutivo (Comune di Reggio Emilia) | 2025-04-01 | 2025-04-09
| Validazione progetto esecutivo (ACER) | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 6 | 1 | 5 | 6 | 80
FASE GARA (Comune Reggio Emilia) | Approvazione progetto esecutivo (Comune di Reggio Emilia) | 2025-04-17 | 2025-05-02
FASE GARA | Gara d’appalto lavori (Comune di Reggio Emilia) | 2025-05-03 | 2025-07-31
| Verifiche operatori economici ex artt. 94-95 D.Lgs. 36/2023 (Comune di Reggio Emilia) | 2025-08-01 | 2025-09-20
| Aggiudicazione e stipula contratto (Comune di Reggio Emilia) | 2025-09-21 | 2025-10-31
FASE ESECUTIVA | Direzione lavori | 2025-11-01 | 2026-03-29 | 148 | 21 | 105 | 6 | 1000
| Coordinamento sicurezza in esecuzione | 2025-11-01 | 2026-03-29 | 148 | 21 | 105 | 6 | 200
FASE DI COLLAUDO | Collaudo / CRE | 2026-03-30 | 2026-06-28 | 90 | 13 | 65 | 6 | 200
TOTALE |  | 2025-01-01 | 2026-06-28 |  |  |  |  | 3468
COMPILARE A CURA DI ACER
B) | RIPARTIZIONE ORE RELAZIONATA AL PERSONALE ACER
| PREVISIONE DI COSTI REALI | Compilare con nominativi e dati dei dipendenti designati alle varie prestazioni (i dati inseriti sono a titolo esemplificativo)
|  | NOME E COGNOME DIPENDENTE | Titolo di studio |  | Stipendio netto | Stipendio lordo | Costo orario lordo | STIMA ORE DESTINATE AL PNRR ANZIANI | subTot | gg lavorativi | ore/gg medie
FASE PROGETTUALE | Progettazione esecutiva | Dipendente 1 | Arch/Ing | Prog. Arch |  |  | 38.97 | 250 | 9742.5 | 65 | 3.8462
|  | Dipendente 2 | Arch/Ing | Prog. Imp |  |  | 38.97 | 250 | 9742.5 | 65 | 3.8462
|  | Dipendente 3 | Geom/Per Ind | Disegnatore e supporto alla progettazione |  |  | 30 | 400 | 12000 | 65 | 6.1538
|  | Dipendente 4 | Geom/Per Ind | Disegnatore e supporto alla progettazione |  |  | 30 | 400 | 12000 | 65 | 6.1538
|  | Dipendente 5 | Geom/Per Ind | Supporto tecnico sopralluoghi |  |  | 35 | 244 | 8540 | 65 | 3.7538
|  | Dipendente 6 | Ass Soc | Progettazione sociale sopralluoghi |  |  | 43.02 | 244 | 10496.88 | 65 | 3.7538
| Coordinamento sicurezza in progettazione | Dipendente 7 | Arch/Ing | CSP |  |  | 38.97 | 100 | 3897 | 65 | 1.5385
|  | Dipendente 8 | Geom/Per Ind | Assistente CSP |  |  | 35 | 100 | 3500 | 65 | 1.5385
FASE APPROVAZIONE | Validazione progetto esecutivo (ACER) | Dipendente 9 | Arch/Ing | RUP |  |  | 58.83 | 20 | 1176.6 | 5 | 4
|  | Dipendente 10 | Arch/Ing | Assistente RUP |  |  | 38.97 | 20 | 779.4 | 5 | 4
FASE ESECUTIVA | Direzione lavori | Dipendente 11 | Arch/Ing | DL |  |  | 38.97 | 500 | 19485 | 105 | 4.7619
|  | Dipendente 12 | Geom/Per Ind | Assistente DL |  |  | 35 | 500 | 17500 | 105 | 4.7619
| Coordinamento sicurezza in esecuzione | Dipendente 13 | Arch/Ing | CSE |  |  | 38.97 | 100 | 3897 | 105 | 0.95238
|  | Dipendente 14 | Geom/Per Ind | Assistente CSE |  |  | 35 | 100 | 3500 | 105 | 0.95238
FASE DI COLLAUDO | Collaudo / CRE | Dipendente 15 | Arch/Ing | Collaudatore intero appalto |  |  | 58.83 | 100 | 5883 | 65 | 1.5385
|  | Dipendente 16 | Arch/Ing | DL per CRE |  |  | 38.97 | 100 | 3897 | 65 | 1.5385
TOTALE | n. dipendenti coinvolti | [6 empty] | 3428 | 126036.88